## 内部审计流程
协和医院内部审计工作流程
审计计划
根据上级审计机关部署和院领导的意见，围绕医院工作拟定审计计划
审计项目立项
1.十万元以下的项目；2.十万元以上百万元以下的项目；3.百万元以上的项目；4.二级单位财务收支
| 审计项目会审单 | 管理部门立项
主管部门负责人审批
财务处审批
主管院领导批示
审计科立项 项目登记
由科长分配具体审计人员进行审计
审计过程
1.参与十万元以上项目招标；
2.审核预算；
| 事前审计 | 3.将审计情况向乙方通报，取得一致后，由乙方拟写合同，经管理部门、财务处审核后交审计科审定；
4.将审定的合同送院领导审批签署；
5.百万元以上的合同请法律顾问修改，十万元以上项目合同须经院长审批委托相关领导签署；
6.将经过院领导签署的合同送财务处。
| 事中审计 | 1.到现场查看施工进度及质量、用材是否符合合同要求；
2.审核现场签证单、设计变更单，将工程造价变动情况向财务处通报，较大项目需请中介机构跟踪审计，控制工程款的支付。
| 事后审计 | 1.参与工程竣工验收；
2.进行工程决算审计；严格审核工程变更。
3.变更数额较大的要向院长或院长办公会汇报。
4.出具内部审计报告
协和医院审计科
2008.10.10.

## 项目会审单
协和医院项目审计会审单
编号：
项目名称 |  |  |  | 预算金额
乙方单位 |  |  |  | 联系人
电话
立项单位
|  |  | 签名： |  | 年 月 日
主管处室
|  |  | 签名： |  | 年 月 日
财务处
|  |  | 签名： |  | 年 月 日
审计科 | 主审人：
|  |  | 签名： |  | 年 月 日
审计复核：
|  |  | 签名： |  | 年 月 日
主管 院领导 批示 | 审计前 |  | 审计后
| 签名： | 年 月 日 | 签名： |  | 年 月 日
院长批示
|  |  | 签名： |  | 年 月 日
①10万元以上须院长批示；1万元以上10万元以下须分管院领导批示；1万元以下主管处室领导批示。
②必须附立项依据，如中标通知书或议标通知书或院长办公会纪要、预算书、报价单、经立项单位确认的图纸

## 进度款申报表
华中科技大学同济医学院附属协和医院维修改造工程项目进度款申报表
编号： | [6 empty] | 报告日期： |  | 0
工程名称 |  |  |  | 施工单位
主管部门 |  |  |  | 施工时间
施工内容 |  |  |  | 报审日期 |  |  |  | 审批日期
施工方申报金额（元） |  |  |  | 大写： | 元整
监理审定金额（元） |  |  |  | 大写： | 元整
甲方代表审定金额（元） |  |  |  | 大写： | 元整
审计建议支付金额（元） |  |  |  | 大写：
审计意见：
| 建议按： |  |  |  |  | 支付进度款。
|  |  |  | 主审人签字： |  |  | 年 月 日
院长： |  | 分管院长： |  |  | 主管处室领导： |  | 甲方代表： |  | 审计复核：
0
0
（签字） |  | （签字） |  |  | （签字） |  | （签字） |  | （签字）

## 内部审计报告
华中科技大学同济医学院附属协和医院基建修缮工程项目内部审计报告
编号： | [8 empty] | 0
工程名称 |  |  |  | 施工单位
立项单位 | 现场管理 |  |  | 施工时间 | 年 月 日至 年 月 日
审计内容 |  |  |  | 报审时间 |  |  | 审批日期
送审金额（元） |  |  |  | 大写： | 元整
审定金额（元） |  |  |  | 大写： | 元整
审增金额（元） |  |  |  | 大写： | 元整
审减金额（元） |  |  |  | 大写： | 元整
主审人意见：
建议按： |  |  | 结算。
|  |  |  | 主审人签字： |  |  | 年 月 日
立项单位： | （盖章） | 施工单位： |  |  | （盖章） | 审计复核： |  | 审计负责人：
0 |  | 0
代 表： | （签字） | 代 表： |  |  | （签字）